## Intramoenia
Codice CIG | Descrizione Oggetto Lotto | Importo Base Asta | Importo Aggiudicazione
4220860BD9 | LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA U.O. DI INTRAMOENIA - EDIFICIO F3 | 149714.43 | 134518.927
| Struttura Proponente | AZIENDA OSPEDALIERA PER L EMERGENZA DI CANNIZZARO
| Costo Totale Previsto (€) | 0
| Costo Totale Effettivo (€) | 180342.75
| Pagamenti Totali a Oggi (€) | 180342.75
| Finanziamenti Totali a Oggi (€) | 223938.98
| Raggruppamento Fase | Codice Opera | Tempi Previsti | Tempi Effettivi | Ritardi - Anticipi (gg)
| Progettazione | B63B11000770006 | 1 Mese 28 Giorni 22/02/2012 - 19/04/2012 | 1 Mese 28 Giorni 22/02/2012 - 19/04/2012 | 0
| Realizzazione | B63B11000770006 | 3 Mesi 28 Giorni 20/06/2012 - 18/10/2012 | 5 Mesi 17 Giorni 20/06/2012 - 07/12/2012 | 50
| Conclusione | B63B11000770006 | 1 Giorno 19/11/2012 - 20/11/2012 | 2 Mesi 27 Giorni 29/11/2012 - 25/02/2013 | 97
| Altro | B63B11000770006 | 1 Giorno 21/11/2012 - 21/11/2012 | 1 Giorno 26/02/2013 - 26/02/2013 | 97