## Malattie Infettive
Codice CIG | Descrizione Oggetto Lotto | Importo Base Asta | Importo Aggiudicazione
43764275CE | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEI LOCALI POSTI AL PIANO TERRA DELL?EDIFICIO ?L?, DA DESTINARE ALLA U.O. DI MALATTIE INFETTIVE | 160416.06 | 120951.335
| Struttura Proponente | AZIENDA OSPEDALIERA PER L EMERGENZA DI CANNIZZARO
| Costo Totale Previsto (€) | 194721.18
| Costo Totale Effettivo (€) | 0
| Pagamenti Totali a Oggi (€) | 0
| Finanziamenti Totali a Oggi (€) | 253625.16
Raggruppamento Fase | Codice Opera | Tempi Previsti | Tempi Effettivi | Ritardi - Anticipi (gg)
Progettazione | B63B11000790006 | 23 Giorni 21/05/2012 - 13/06/2012 | 23 Giorni 21/05/2012 - 13/06/2012 | 0
Realizzazione | B63B11000790006 | 1 Mese 29 Giorni 20/08/2012 - 19/10/2012 | 3 Mesi 9 Giorni 20/08/2012 - 29/11/2012 | 41
Conclusione | B63B11000790006 | 1 Giorno 22/10/2012 - 22/10/2012 | 1 Giorno 29/11/2012 - 30/11/2012 | 39
Altro | B63B11000790006 | 1 Giorno 22/10/2012 - 22/10/2012 | 1 Giorno 29/11/2012 - 30/11/2012 | 39