## Medicina Generale Elevatori etc
Codice CIG | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO L PER ADEGUAMENTO DEGENZE DELLA U.O. DI MEDICINA GENERALE E RELATIVI SERVIZI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO F PER ADEGUAMENTO AL D.M. 890/2002 SOSTITUZIONE ELEVATORI DEL P.O. CANNIZZARO | Importo Base Asta | Importo Aggiudicazione
| Costo Totale Previsto (€) | 3853721.65
| Costo Totale Effettivo (€) | 0
| Pagamenti Totali a Oggi (€) | 730972.43
| Finanziamenti Totali a Oggi (€) | 4228000
42398746B4 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEI VARI EDIFICI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO DI CATANIA | 98000 | 68227.6
6434829CDD | LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELL'EDIFICIO 'F' DEL P.O. CANNIZZARO | 963585.96 | 749154.7
58275874EC | SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELL'EDIFICIO 'F' DEL P.O. CANNIZZARO | 963585.96
5786167010 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO 'L' PER L'ADEGUAMENTO DELLE DEGENZE DELLA U.O. DI MEDICINA GENERALE E DEI RELATIVI SERVIZI DEL P.O. CANNIZZARO | 1407628.11 | 1054792.891
7056607051 | LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PROSPETTI E DI COMPLETAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO 'L' | 481930.36 | 409484.58
Raggruppamento Fase | Codice Opera | Tempi Previsti | Tempi Effettivi | Ritardi - Anticipi (gg)
Progettazione | B61H12000940003 | 4 Mesi 24 Giorni 27/12/2012 - 21/05/2013 | 4 Mesi 24 Giorni 27/12/2012 - 21/05/2013 | 0
Realizzazione | B61H12000940003 | 1 Anno 6 Mesi 30 Giorni 07/09/2015 - 06/04/2017 | Fase in corso 07/09/2015 - | 0