## Stroke Unit
Codice CIG | *LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI POSTI AL NONO PIANO DELL'EDIFICIO F2 DA DESTINARE ALLA U.O. STROKE UNIT E NEUROLOGIA
B61E15000920003
| Struttura Proponente | AZIENDA OSPEDALIERA PER L EMERGENZA DI CANNIZZARO
| Costo Totale Previsto (€) | 1596736.58
| Costo Totale Effettivo (€) | 0
| Pagamenti Totali a Oggi (€) | 0
| Finanziamenti Totali a Oggi (€) | 1596729.58
Raggruppamento Fase | Codice Opera | Tempi Previsti | Tempi Effettivi | Ritardi - Anticipi (gg)
Progettazione | B61E15000920003 | 1 Mese 25 Giorni 02/10/2015 - 27/11/2015 | 1 Mese 25 Giorni 02/10/2015 - 27/11/2015 | 0