## Terapia Intensiva
LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI LOCALI DELLA TERAPIA INTENSIVA
Codice CIG | Descrizione Oggetto Lotto | Importo Base Asta | Importo Aggiudicazione
6183360E14 | ARMADI INFORMATIZZATI | 109800
6183383113 | APPARECCHI SISTEMA TRATTAMENTO IPER/IPOTERMIA | 120000
4216080347 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI LOCALI DELLA TERAPIA INTENSIVA | 1180256.39 | 879484.03
6183298AEB | SISTEMA DI MONITORAGGIO CON CONSOLLE | 215500
48279885BB | INCARICO PROFESSIONALE DI ?DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ? DEI LAVORI DI ?SISTEMAZIONE DEI LOCALI DELLA TERAPIA INTENSIVA DELL?A.O.E. CANNIZZARO | 67484.98 | 60736.482
61833272DC | LETTI DI RIANIMAZIONE | 124440
6183379DC2 | LETTI BARELLA | 31720
618337172A | CARRELLI, SCAFFALATURA, FRIGOEMOTECHE, LAVABI CHIRURGICI | 153964
618339287E | ARREDI LOCALI | 18300
6183349503 | VENTILATORI POLMONARI | 195200
| Struttura Proponente | AZIENDA OSPEDALIERA PER L EMERGENZA DI CANNIZZARO
| Costo Totale Previsto (€) | 2415142.15
| Costo Totale Effettivo (€) | 0
| Pagamenti Totali a Oggi (€) | 1215486.75
| Finanziamenti Totali a Oggi (€) | 2415142.15
Raggruppamento Fase | Codice Opera | Tempi Previsti | Tempi Effettivi | Ritardi - Anticipi (gg)
Progettazione | B63B11000760002 | 6 Mesi 5 Giorni 04/08/2010 - 09/02/2011 | 6 Mesi 5 Giorni 04/08/2010 - 09/02/2011 | 0
Realizzazione | B63B11000760002 | 5 Mesi 8 Giorni 18/12/2012 - 26/05/2013 | 1 Anno 2 Giorni 18/12/2012 - 20/12/2013 | 208
Conclusione | B63B11000760002 | 3 Mesi 2 Giorni 27/05/2013 - 29/08/2013 | 11 Mesi 19 Giorni 12/01/2015 - 31/12/2015 | 854
Altro | B63B11000760002 | 1 Giorno 28/08/2013 - 29/08/2013 | 17 Giorni 02/11/2015 - 19/11/2015 | 812